## Ruta Crítica
1 | PROYECTO: HUELLAS DE TRANSFORMACIÓN
ACTIVIDADES |  | 1. Realizar un proceso de caracterización de la poblacion que va participar del proyecto. |  | 2. Realizar un proceso de induccion y matriculas con familias participantes. |  |  | 3. Implementar las diferentes estrategias formativas y educativas planificadas para realizar con la poblacion seleccionada. |  |  | 4. Realizar un proceso de evaluacion.
TAREAS |  | 1.1 Construccion de la estrategia metodológica para la realización de la caracterización poblacional |  | 2.1 Convocatoria para participar en la primera reunion de induccion de padres y niños para dar a conocer el proyecto y las tematicas. |  |  | 3.1 Talleres de exploracion artistica |  |  | 4.1 Convesartorio con familias para realizar evaluacion integral del progama.
|  | 1.2 Realización de encuestas que permitan identificar características de la poblacion y selección de participantes |  | 2.2 Acercamiento a la comunidad participante mediante reunion de inducción para dar a conocer cronograma, horarios y presentacion del proyecto. |  |  | 3.2 Talleres de Expresion Artisitica : Musica Folclorica |  |  | 4.2 Reunion Equipo de trabajo para realizar evaluacion DOFA acerca de la ejecucion del proyecto en el año que se se gestiono para la correccion y toma de desiciones futuras
|  | 1.3 tabulacion y entrega de informacion de poblacion inscrita a traves de un informe y base de datos |  | 2.3 Entrega de documentos e incripción de participantes a los talleres. |  |  | 3.3 Talleres de Expresion Artisitica : Teatro y expresion corporal
3.4 Talleres Valores y atencion psicosocial
3.5 Taller artistico enfocado en Dibujo y manualidades
3.6 Taller artistico enfocado en baile folclorico
3.7 Realizar una muestra de cada uno de los talleres a la comunidad y padres de familia.
2 | TAREA |  |  |  |  | DEPENDENCIA | FECHA DE INICIO |  | FECHA DE FINALIZACIÓN | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[10 empty] | Semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | Semana
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| 1.1 Construccion de la estrategia metodológica para la realización de la caracterización poblacional |  |  |  |  | 0 | 2024-02-01 |  | 2024-12-01 | bar: Semana 1 to Semana 2
| 1.2 Realización de encuestas que permitan identificar características de la poblacion y selección de participantes |  |  |  |  | 1.1 | 15/01/2024 |  | 26/01/2023 | bar: Semana 3 to Semana 4
| 1.3 tabulacion y entrega de informacion de poblacion inscrita a traves de un informe y base de datos |  |  |  |  | 1.2 | 22/01/2024 |  | 2024-02-02 | bar: Semana 4 to semana 1
| 2.1 Convocatoria para participar en la primera reunion de induccion de padres y niños para dar a conocer el proyecto y las tematicas |  |  |  |  | 1.3 | 2024-05-02 |  | 2024-09-02 | bar: semana 2
| 2.2 Acercamiento a la comunidad participante mediante reunion de inducción para dar a conocer cronograma, horarios y presentacion del proyecto |  |  |  |  | 2.1 | 2024-12-02 |  | 16/02/2024 | bar: semana 3
| 2.3 Entrega de documentos e incripción de participantes a los talleres. |  |  |  |  | 2.2 | 2024-12-02 |  | 23/02/2024 | bar: semana 3 to semana 4
| 3.1 Talleres de exploracion artistica |  |  |  |  | 2.3 | 2024-04-03 |  | 15/03/2024 | bar: semana 1 to semana 2
| 3.2 Talleres de Expresion Artisitica : Musica Folclorica |  |  |  |  | 2.3 | 18/03/2024 |  | 29/11/2024 | bar: semana 3 to semana 4
| 3.3 Talleres de Expresion Artisitica: Teatro y expresión corporal |  |  |  |  | 2.3 | 18/03/2024 |  | 29/11/2024 | bar: semana 3 to semana 4
| 3.4 Talleres Valores y atencion psicosocial |  |  |  |  | 2.3 | 18/03/2024 |  | 29/11/2024 | bar: semana 3 to semana 4
| 3.5 Taller artistico enfocado en Dibujo y manualidades |  |  |  |  | 2.3 | 18/03/2024 |  | 29/11/2024 | bar: semana 3 to semana 4
| 3.6 Taller artistico enfocado en baile folclorico |  |  |  |  | 2.3 | 18/03/2024 |  | 29/11/2024 | bar: semana 3 to semana 4
| 3.7 Realizar una muestra de cada uno de los talleres a la comunidad y padres de familia |  |  |  |  | 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 | 2024-12-08 |  | 16/08/2024 | bar: semana 2
| 4.1 Convesartorio con familias para realizar evaluacion integral del progama. |  |  |  |  | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 | 2024-02-12 |  | 2024-06-12 | bar: Semana 1
| 4.2 Reunion Equipo de trabajo para realizar evaluación DOFA acerca de la ejecución del proyecto en el año que se se gestionó para la corrección y toma de desiciones futuras |  |  |  |  | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 | 2024-09-12 |  | 13/12/2024 | bar: Semana 2
3.1 Talleres de exploracion artistica
3.2 Talleres de Expresion Artisitica : Musica Folclorica
[23 empty] | 3.3 Talleres de Expresion Artisitica: Teatro y expresion corporal | [7 empty] | 4.1 Convesartorio con familias para realizar evaluacion integral del progama.
3 | INICIO PROYECTO |  | 1.1 Construccion de la estrategia metodológica para la realización de la caracterización poblacional |  | 1.2 Realización de encuestas que permitan identificar características de la poblacion y selección de participantes |  |  | 1.3 tabulacion y entrega de informacion de poblacion inscrita a traves de un informe y base de datos |  | Semana 2: 2.1 Convocatoria para participar en la primera reunion de induccion de padres y niños para dar a conocer el proyecto y las tematicas.; semana 2: 2.2 Acercamiento a la comunidad participante mediante reunion de inducción para dar a conocer cronograma, horarios y presentacion del proyecto.; semana 2: 2.3 Entrega de documentos e incripción de participantes a los talleres.; semana 2: 3.7 Realizar una muestra de cada uno de los talleres a la comunidad y padres de familia.; semana 2: FIN PROYECTO
[23 empty] | 3.4 Talleres Valores y atencion psicosocial | [7 empty] | 4.2 Reunion Equipo de trabajo para realizar evaluacion DOFA acerca de la ejecucion del proyecto en el año que se se gestiono para la correccion y toma de desiciones futuras
3.5 Taller artistico enfocado en Dibujo y manualidades
3.6 Taller artistico enfocado en baile folclorico