## Actividades
PROYECTO: "Huellas de transformacion" Fundacion FUARTS
Objetivo : Formar artísticamente a niños, adolescentes y Jóvenes en estado de Vulnerabilidad a través de la enseñanza de artes y atención psicosocial con énfasis en principios y valores, con el fin de lograr una transformación en el individuo y por ende en la sociedad, entregando con esto herramientas y recursos útiles para enfrentar la problemática social de su entorno e impulsar la realización de su proyecto de vida y la búsqueda de su identidad
Fase 1 | Actividad 1 | Realizar un proceso de caracterización de la poblacion que va participar del proyecto. | La caracterización de la población es una herramienta útil para comprender mejor la población y sus necesidades.Ademas cada uno de sus datos especificos para la toma de desisiones. | 8708000
| Sub actividad | 1.1 Construccion de la estrategia metodológica para la realización de la caracterización poblacional
| Sub actividad | 1.2 Realización de encuestas que permitan identificar características de la poblacion y selección de participantes
| Sub actividad | 1.3 tabulacion y entrega de informacion de poblacion inscrita a traves de un informe y base de datos
Fase 2 | Actividad 2 | Realizar un proceso de induccion y matriculas con familias participantes | El proceso de induccion permite a las familias tener los conocimientos necesarios del funcionamiento, normas y beneficios del proyecto. | 6260000
| Sub actividad | 2.1 Convocatoria para participar en la primera reunion de induccion de padres y niños para dar a conocer el proyecto y las tematicas
| Sub actividad | 2.2 Acercamiento a la comunidad participante mediante reunion de inducción para dar a conocer cronograma, horarios y presentacion del proyecto
| Sub actividad | 2.3 Entrega de documentos e incripción de participantes a los talleres.
Fase 3 | Actividad 3 | Implementar las diferentes estrategias formativas y educativas planificadas para realizar con la poblacion seleccionada | El proceso de implementacion de las lineas de educación nos permite llevar a cabo la aplicación de las iniciativas sociales y educativas para la transformacion social de la poblacion participante | 53380000
| Sub actividad | 3.1 Talleres de exploracion artistica
| Sub actividad | 3.2 Talleres de Expresion Artisitica : Musica Folclorica
| Sub actividad | 3.3 Talleres de Expresion Artisitica : Teatro y expresion corporal
| Sub actividad | 3.4 Talleres Valores y atencion psicosocial
| Sub actividad | 3.5 Taller artistico enfocado en Dibujo y manualidades
| Sub actividad | 3.6 Taller artistico enfocado en baile folclorico
| Sub actividad | 3.7 Realizar una muestra de cada uno de los talleres a la comunidad y padres de familia
Fase 4 | Actividad 4 | Realizar un proceso de evaluacion. | El proceso de evaluacion nos permite recopilar información para luego ser analizada y ser valorada en donde nos damos cuenta si los objetivos planteados se lograron alcanzar. | 9500000
| Sub actividad | 4.1 Convesartorio con familias para realizar evaluacion integral del progama.
| Sub actividad | 4.2 Reunion Equipo de trabajo para realizar evaluacion DOFA acerca de la ejecucion del proyecto en el año que se se gestiono para la correccion y toma de desiciones futuras
|  |  | Total presupuesto proyecto | 77574000

## Cronograma
Cronograma |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Actividad 1 | Realizar un proceso de caracterización de la poblacion que va participar del proyecto.
Sub actividad | 1.1 Construccion de la estrategia metodológica para la realización de la caracterización poblacional | bar: semana 1 to semana 2
Sub actividad | 1.2 Realización de encuestas que permitan identificar características de la poblacion y selección de participantes | bar: semana 3 to semana 4
Sub actividad | 1.3 tabulacion y entrega de informacion de poblacion inscrita a traves de un informe y base de datos | bar: semana 4 to semana 1
Actividad 2 | Realizar un proceso de induccion y matriculas con familias participantes
Sub actividad | 2.1 Convocatoria para participar en la primera reunion de induccion de padres y niños para dar a conocer el proyecto y las tematicas | bar: semana 1 to semana 2
Sub actividad | 2.2 Acercamiento a la comunidad participante mediante reunion de inducción para dar a conocer cronograma, horarios y presentacion del proyecto | bar: semana 3
Sub actividad | 2.3 Entrega de documentos e incripción de participantes a los talleres. | bar: semana 3 to semana 4
Actividad 3 | Implementar las diferentes estrategias formativas y educativas planificadas para realizar con la poblacion seleccionada
Sub actividad | 3.1 Talleres de exploracion artistica | bar: semana 1 to semana 2
Sub actividad | 3.2 Talleres de Expresion Artisitica : Musica Folclorica | bar: semana 3 to semana 4
Sub actividad | 3.3 Talleres de Expresion Artisitica : Teatro y expresion corporal | bar: semana 3 to semana 4
Sub actividad | 3.4 Talleres Valores y atencion psicosocial | bar: semana 3 to semana 4
Sub actividad | 3.5 Taller artistico enfocado en Dibujo y manualidades | bar: semana 3 to semana 4
Sub actividad | 3.6 Taller artistico enfocado en baile folclorico | bar: semana 3 to semana 4
Sub actividad | 3.7 Realizar una muestra de cada uno de los talleres a la comunidad y padres de familia | bar: semana 2
Actividad 4 | Realizar un proceso de evaluacion.
Sub actividad | 4.1 Convesartorio con familias para realizar evaluacion integral del progama. | bar: semana 1
Sub actividad | 4.2 Reunion Equipo de trabajo para realizar evaluacion DOFA acerca de la ejecucion del proyecto en el año que se se gestiono para la correccion y toma de desiciones futuras | bar: semana 2

## Presupuesto
FASE 1 |  | Nombre Actividad | Descripcion | Elementos necesarios | Cantidad | Tiempo (Meses) | Valor unitario | Valor Total
1.1 Construccion de la estrategia metodológica para la realización de la caracterización poblacional
| tarea 1.1 | Alquiler del espacio | Alquilar un inmueble dotado con al menos 2 aulas o habitaciones, 1 baño, 1 cocina y 1 espacio para oficina | Local o apartamento | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
| tarea 1.2 |  |  | Contrato de arrendamiento | 1 | 1 |  | 0
| tarea 1.3 | Instalación de Red WiFi | Red WiFi para la conexión a internet y desarrollo de los instrumentos | Modem/Router Wifi | 1 | 12 | 100000 | 1200000
| tarea 1.4 | Alquiler de equipo oficina | Compra de equipos de oficina necesarios para el óptimo desarrollo de las actividades por parte de los profesionales en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto | Computador portátil | 2 | 1 | $1,500,000 | 3000000
| tarea 1.5 |  |  | Impresora | 1 | 1 | 480000 | 480000
| tarea 1.6 |  |  | Tintas para impresora | 5 | 1 | 90000 | 450000
| tarea 1.7 |  |  | Escritorio | 3 | 1 | 219000 | 657000
| tarea 1.8 |  |  | Silla oficina | 2 | 1 | 169000 | 338000
| tarea 1.9 |  |  | Archivero | 2 | 1 | 72000 | 144000
| tarea 1.10 | Compra de útiles y papelería | Compra de útiles y demás elementos necesarios para el registro de las actividades, apuntes, reuniones, etc. | Caja de lapiceros uso todo el proyecto | 5 | 1 | 20000 | 100000
| tarea 1.11 |  |  | Caja de lápices uso todo el poryecto | 12 | 1 | 15000 | 180000
| tarea 1.12 |  |  | Caja de marcadores borrables | 5 | 1 | 14000 | 70000
| tarea 1.13 |  |  | Agendas marcadas con logo fundacion para talleristas | 10 | 1 | 15000 | 150000
| tarea 1.14 |  |  | Resma de hojas para todo el proyecto | 10 | 1 | 16500 | 165000
| tarea 1.17 |  |  | Computador portátil | 2 | 4 | 0 | 0
| tarea 1.18 | Hacer cronograma de trabajo | Establecer el tiempo necesario para la realización de cada una de los momentos-etapas del estudio de caracterización, como de los responsables. | Computador portátil | 1 | 1 | 0 | 0
| tarea 1.21 |  |  | Útiles y papelería | 1 | 1 | 0 | 0
| tarea 1.22 | Diseño de Procesamiento de información caracterizacion | Manejo de la(s) base(s) de datos al igual que con su documentación y respectivo diccionario de datos | Computador portátil | 1 | 1 | 0 | 0
| tarea 1.23 |  |  | Coordinador del proyecto | 1 | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 | [6 empty] | 8434000
1.2 Realización de encuestas que permitan identificar características de la poblacion y selección de participantes/1.3Tabulacion y entrega de informacion de poblacion inscrita a traves de un informe y base de datos
| Actividad 2 | Nombre Actividad | Descripción | Elementos necesarios | Cantidad | Tiempo (Días) | Valor unitario
| tarea 2.1 | Diseñar encuestas físicas y virtuales y virtuales | Se debe realizar una encuesta a la comunidad conaspectos de identificación y localización de la unidad de análisis | Computador portátil | 1 | 1 | 0 | 0
| tarea 2.2 |  |  | Formulario de Google | 1 | 1 | 50000 | 50000
| tarea 2.5 | Imprimir encuestas físicas para aplicar en territorio | Se debe imprimir las encuestas con el fin de aplicarlas en el territorio | Impresora | 1 | 1 | 0 | 0
| tarea 2.6 |  |  | Tintas impresora |  | 1 | 0 | 0
| tarea 2.7 |  |  | Hojas para impresión A4/Carta | 120 | 1 | 0 | 0
| tarea 2.8 | Realizar trabajo de campo para aplicación de las encuestas | Es necesario salir a territorio para aplicar la encuesta y conocer las características de la población. En caso de no poder realizar encuesta virtual, se aplicará la fisica | Encuestador | 1 | 2 | 0 | 0
| tarea 2.11 |  |  | Hidratación para los encuestadores | 2 | 6 | 2000 | 24000
| tarea 2.12 |  |  | Transporte | 2 | 6 | 7000 | 84000
| tarea 2.13 |  |  | Plan de datos para encuenstas virtuales | 2 | 6 | 3000 | 36000
| tarea 2.14 | Tabulación y análisis de datos | Posterior a la realización de la encuesta, es necesario tabular la información y realizar su respectivo análisis, con el fin de comprender la información recolectada. | Computador portátil | 1 | 1 | 0 | 0
| tarea 2.15 |  |  | Voluntario análisis de datos | 1 | 1 | 30000 | 30000
| tarea 2.16 | Realización de informe sobre datos recolectados | Corresponde a la presentación de resultados del proceso de caracterización | Computador portátil | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Presentación digital | 1 | 1 | 50000 | 50000
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.2 Y 1.3 | [6 empty] | 274000
8708000
FASE 2 | 2.1 Convocatoria para participar en la primera reunion de induccion de padres y niños para dar a conocer el proyecto y las tematicas
| Actividad 1 | Nombre Actividad | Descripción | Elementos necesarios | Cantidad | Tiempo (dias) | Dedicación % | Valor unitario | Valor Total
| tarea 1.1 | Espacio para reunión de preparación | Se debe realizar una reunión de preparación ,con los profesionales que van acompañar la actividad |  | 1 | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
| tarea 1.2 | Gestionar espacio central de la reunion bienvenida | Se debe gestionar un espacio para que asista la comunidad anteriormente encuestada y seleccionada |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
| tarea 1.3 | Gestionar materiales para los participantes | Se les hara entrega de folletos con la informacion de la fundacun y el programa huellas de transformacion |  | 1 | 1 | 1 | 100000 | 100000
| tarea 1.4 | Materiales decoración | Se requieren materiales para la decoración del espacio como: bombas, listones e inflables |  | 1 | 1 | 1 | 100000 | 100000
| tarea 1.5 | Informe de preparacion |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 0
| tarea 1.7 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 2.1 | [7 empty] | 1700000
2.2 Acercamiento a la comunidad participante mediante reunion de inducción para dar a conocer cronograma, horarios y presentacion del proyecto
| Actividad 2 | Nombre Actividad | Descripción |  | Cantidad | Tiempo (semanas) | Dedicación % | Valor unitario | Valor Total
| tarea 2.1 | Alquiler espacio | Se requiere un espacio para realizar induccion , un espacio con sillas . | Ya se tiene alquilado el mes |  | 1 | 1 |  | 0
| tarea 2.2 | Alquiler equipos de sonido | Micrófonos, parlantes, computador, video beam |  | 1 | 1 | 1 | 3000000 | 3000000
| tarea 2.3 | Alimentación | Se requieren refrigerios para los participantes y profesionales presentes |  | 150 | 1 | 1 | 6000 | 900000
| tarea 2.4 | Hidratacion voluntarios |  |  | 20 | 1 | 1 | 2000 | 40000
| tarea 2.5 | Camisas fundacion voluntarios |  |  | 20 |  |  | 19000 | 0
| tarea 2.6 | Impresion de formularios | Lapiceros, grapadora, resaltadores | [5 empty] | 0
| tarea 2.7 | Entrega de formularios de incripcion | [6 empty] | 0
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 2.2 | [7 empty] | 3940000
2.3 Entrega de documentos e incripción de participantes a los talleres.
| Actividad | Nombre Actividad | Descripción |  | Cantidad | Tiempo (dias) | Dedicación % | Valor unitario | Valor Total
| tarea 2.1 | Voluntarios para incripción |  |  | 20 | 1 | 1 | 10000 | 200000
| tarea 2.2 | Stand con cursos artisticos | Para que las personas se puedan dar cuenta de lo que se enseña en la fundacion. |  | 4 | 1 |  | 50000 | 200000
| tarea 2.3 | Refrigerios voluntarios |  |  | 20 | 1 |  | 6000 | 120000
| tarea 2.4 | Papeleria | Carpetas, grapadoras, ganchos, |  | 5 | 1 | 1 | 20000 | 100000
| tarea 2.5 | [7 empty] | 0
| tarea 2.6 | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 2.3 | [7 empty] | 620000
6260000
Fase 3 | 3.1 Realizar 2 secciones de talleres de exploracion artistica en diferentes dias.
| Actividad | Nombre Actividad | Descripción |  | Cantidad | Tiempo (dias) | Dedicación % | Valor unitario | Valor Total
| tarea 3.1 | Reunion de preparacion con todo el equipo de trabajo | Se debe alquilar un espacio realizar la reunion de planeacion |  | 1 | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
| tarea 3.2 | Alquiler de espacio para dos secciones :Taller exploracion artistica. | Se debe alquilar un espacio realizar estos talleres adecuados que cuente con internet y buen espacio |  |  | 1 | 1 |  | 0
| tarea 3.3 | Materiales para los talleres de exploracion | bombas, carteles de bienvenida, decoracion. |  | 4 | 1 | 1 | 30000 | 120000
| tarea 3.4 | Sonido | [6 empty] | 0
| tarea 3.5 | Alimentacion e hidratacion |  |  | 120 | 2 | 1 | 6000 | 1440000
| tarea 3.6 | papeleria | Listas de asistencia | [5 empty] | 0
| tarea 3.7 | Voluntarios animacion y organizacion | [6 empty] | 0
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 3.1 | [7 empty] | 3060000
3.2 realizar Talleres de Expresion Artisitica : Musica Folclorica
|  | Nombre Actividad | Descripción |  | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación % | Valor unitario | Valor Total
| tarea 3.1 | Espacio | Se debe alquilar un espacio para desarrollar los Todos los talleres artisticos, las clases dura 8 meses |  | 1 | 8 | 1 | 1500000 | 12000000
| tarea 3.2 | Alimentación | Se requieren refrigerios para los participantes cada sabado de los talleres serian 8 meses entonces se tendrian que dar 32 dias refrigerios |  | 120 | 32 | 1 | 6000 | 23040000
| tarea 3.3 | Flautas |  |  | 40 | 1 | 1 | 5000 | 200000
| tarea 3.4 | Sonido |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
| tarea 3.5 | Papeleria | Lista de asistencia |  |  | 1 |  |  | 0
| tarea 3.6 | Instrumentos musicales | tambores etc.. |  | 1 | 1 | 1 | 3000000 | 3000000
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 3.2 | [7 empty] | 38240000
3.3 Realizar Talleres de Expresion Artisitica : Teatro y expresion corporal
|  | Nombre Actividad | Descripción |  | Cantidad | Tiempo (dias) | Dedicación % | Valor unitario | Valor Total
| tarea 3.1 | Espacio | Se debe alquilar un espacio para cada sección. Lo cual se tuvo en cuenta en la parte de arriba |  | 1 | 8 | 1 | 0 | 0
| tarea 3.2 | Sonido | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
| tarea 3.3 | libretas y lapiceros | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
| tarea 3.4 | Alimentación | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  | 120 | 32 | 1 | 0 | 0
| tarea 3.5 | Video beam | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| tarea 3.6 | Papeleria | Listas de asistencia |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| tarea 3.7 | Vestuario y maquillaje |  |  | 40 | 8 | 1 | 1000000 | 1000000
1
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 3.3 | [7 empty] | 1000000
3.4 Se debe realizar Talleres Valores y atencion psicosocial
| Actividad | Nombre Actividad | Descripción |  | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación % | Valor unitario | Valor Total
| tarea 3 | Espacio | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  | 1 | 8 | 1 | 0 | 0
| tarea 4 | Cartillas | Donaciones |  | 100 | 1 | 1 | 0 | 0
| tarea 5 | Materiales para trabajar | Se necesitan materiales de papelería (cartulinas, marcadores, tijeras, imagenes) |  | 4 | 1 | 1 | 300000 | 1200000
| tarea 7 | Material audiovisual | Se debe alquilar un video beam para proyectar |  | 1 | 1 | 1 | 1000000 | 1000000
| tarea 8 | Refrigerio | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
| tarea 9 | Papeleria | Listas de asistencia |  | 200 | 1 | 1 |  | 0
[6 empty] | 1 | 1 |  | 0
[6 empty] | 1 | 1 |  | 0
[6 empty] | 1 | 1 |  | 0
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 3.4 | [7 empty] | 2200000
3.5 Realizar Taller artistico enfocado en Dibujo y manualidades
|  | Nombre Actividad | Descripción |  | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación % | Valor unitario | Valor Total
| tarea 3.5 | Espacio | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  | 1 | 8 | 1 | 0 | 0
| tarea 3.6 | Materiales doscente | Tablero |  | 2 | 1 | 1 | 200000 | 400000
| tarea 3.7 | Materiales estudiantes | Bitacoras, lapices, colores, acuarelas, pinceles, carpetas, tijeras, colbon |  | 1 | 1 | 1 | 3000000 | 3000000
| tarea 3.8 | refrigerio | Ya se tuvo en cuenta anteriormente | [5 empty] | 0
| tarea 3.9 | Listas de asistencia | Ya se tuvo en cuenta anteriormente | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 8 | [7 empty] | 3400000
3.6 Realizar Taller artistico enfocado en baile folclorico
| Actividad | Nombre Actividad | Descripción |  | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación % | Valor unitario | Valor Total
| tarea 3 | Espacio | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  | 1 | 8 | 1 | 0 | 0
| tarea 4 | Materiales doscente | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| tarea 5 | vestuario /Maquillaje | Vestuario folclorico |  | 25 | 8 | 1 | 1500000 | 1500000
| tarea 6 | Maquillaje | [6 empty] | $ -
| tarea 7 | Sonido | Ya se tuvo en cuenta anteriormente | [5 empty] | $ -
| tarea 8 | Refrigerio | Ya se tuvo en cuenta anteriormente | [5 empty] | $ -
| tarea 9 | Listas de asistencia | Ya se tuvo en cuenta anteriormente | [5 empty] | $ -
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 3.6 | [7 empty] | 1500000
3.7 Realizar una muestra de cada uno de los talleres a la comunidad y padres de familia en la mitad del proceso , puede ser a mediados de Julio/ Agosto
|  | Nombre Actividad | Descripción |  | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación % | Valor unitario | Valor Total
| tarea | Espacio | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| tarea | Sonido | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| tarea | Decoracion y materiales | Decoracion para el evento dia de la familia |  | 1 | 1 | 1 | 3000000 | 3000000
| tarea | Refrigerio | Refrigerio para familaires |  | 80 | 1 | 1 | 6000 | 480000
| tarea | Voluntarios organizacion del evento |  |  |  |  | 1 |  | 0
| tarea | Certificados |  |  | 100 | 1 | 1 | 5000 | 500000
| tarea | Encuesta de satisfaccion |  |  | 100 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 3.7 | [7 empty] | 3980000
53380000
4.1 Convesartorio con familias para realizar evaluacion integral del progama en un evento recreativo finalizando el programa en el mes de diciembre
|  | Nombre Actividad | Descripción |  | Cantidad | Tiempo dia | Dedicación % | Valor unitario | Valor Total
|  | Espacio | Espacio donde se guardadn todas las cosas de la fundacion |  | 1 | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
| tarea | Espacio | Alquiler de fina |  | 1 | 1 | 1 | 1250000 | 1250000
| tarea | papeleria | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  | 1 | 1 | 1
| tarea | materiales | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  |  |  | 1 |  | 0
| tarea | computador | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  |  |  | 1 |  | 0
| tarea | Alimentacion | desayuno para niños y padres asitentes |  | 220 | 1 | 1 | 7000 | 1540000
|  | Alimentacion | Almuerzo para niños y padres asitentes |  | 220 | 1 |  | 9000 | 1980000
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 4.1 | [7 empty] | 6270000
4.2 Reunion Equipo de trabajo para realizar evaluacion DOFA acerca de la ejecucion del proyecto en el año que se se gestiono para la correccion y toma de desiciones futuras
|  | Nombre Actividad | Descripción |  | Cantidad | Tiempo dia | Dedicación % | Valor unitario | Valor Total
|  | Espacio | Espacio donde se guardadn todas las cosas de la fundacion |  | 1 | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
| tarea | Espacio | Alquiler de fina |  | 1 | 1 | 1 | 1250000 | 1250000
| tarea | papeleria | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  | 1 | 1 | 1
| tarea | materiales | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  |  |  | 1 |  | 0
| tarea | computador | Ya se tuvo en cuenta anteriormente |  |  |  | 1 |  | 0
| tarea | Alimentacion | Equipo de trabajo desayuno |  | 30 | 1 | 1 | 7000 | 210000
|  | Alimentacion | Equipo de trabajo almuerzo |  | 30 | 1 |  | 9000 | 270000
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 4.1 | [7 empty] | 3230000
9500000
IVA(19%)
|  | TOTA TODAS LAS ACTIVIDADES | 77574000
|  | Valor total del proyecto | 77574000